## Sheet1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
๑.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | ก่อสร้างถนน คสล. สายปลายรมณีย์ ม.1 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินกะสะ ข้างละ 0.50 เมตร | 312000 | พ.ค.- มิ.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2 | ก่อสร้างถนน คสล. สายปลายตรี ม.1 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 760 ตร.ม. ไหล่ทางถมหินกะสะข้างละ 0.50 เมตร | 494300 | พ.ค.- มิ.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
3 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบางไทร-ศรีมงคล ม.2 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 498200 | มิ.ย.- ก.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
4 | ก่อสร้างถนน คสล. สายหลาพ่อตา-ศรีมงคล ม.3 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 498200 | มิ.ย.- ก.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
5 | ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองใน-บางเตย ม.3 | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. | 480136 | มิ.ย.- ก.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
6 | ก่อสร้างถนน คสล. สายอินทนิน ม.4 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 498200 | พ.ค.- มิ.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
7 | ก่อสร้างถนน คสล. สายบางคัน-บางครกลอย ม.4 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. | 498200 | พ.ค.- มิ.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
8 | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อเป็นค่าปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร | 100000 | พ.ค.-ส.ค.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก
1. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | คชจ.ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. (ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. ,ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน ,ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 224866 | ต.ค.-พ.ย.67 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 122264 | -
2.2 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมให้เด็กได้บริโภคอาหารที่ถูกโภชนาการครบทุกมื้อ
1. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ | 480825 | 1967-11-01 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 231660 | -
2 | สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. | -เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ | 838800 | 1967-11-01 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 415800 | -
2.3 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก
1. แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 100000 | 1968-01-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 75162.75 | -
2. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการแข่งกีฬาสีเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 15000 | 1968-03-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 9560.6 | -
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการฝึกอบรมพัฒนากลุ่มสตรี "การส่งเสริมอาชีพทำขนมไทย" | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 15000 | ส.ค.-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา เสริมสร้าง บำรุงรักษาพื้นที่ปลูกป่า ป่าชุมชน พื้นที่ป่าธรรมชาติ ตลอดจนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
1. แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 5000 | ส.ค.-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
4.2 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การบำบัดและจัดการขยะ
1. แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 168000 | ต.ค.67- ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 75858 | -
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการการธนาคารขยะ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 50000 | 1968-03-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 50000 | -
2 | งานศูนย์จิตอาสา | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | ส.ค.-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
3
๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5.1 | กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 30000 | 1968-04-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2 | โครงการถวายเทียนพรรษาแก่วัดและสำนักสงฆ์ภายในตำบล | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | 1968-07-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
3 | โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 40000 | 1968-10-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
4 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ | เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 4 หมู่บ้าน ๆละ 10,000 บาท | 40000 | 1968-10-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
5 | ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 50000 | 1968-10-01 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
4
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
6.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับปรุงแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ
1. แผนงานการเกษตร
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | ขยายแนวท่อประปาบ้านนางเจือ ม.1 | 1.ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. ขนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 710 ท่อน 2.ท่อประปา PVC ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว จำนวน 4 ท่อน 3.ฝังท่อประปาลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ระยะทางยาว 2,800.00 เมตร | 270446 | เม.ย.-พ.ค.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 270446 | -
6.2 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา
1. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 150000 | 1968-04-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 126607.1
2 | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกับท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 30000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
5
6.3 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนางานสาธารณสุข การอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ
1. แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 22500 | มี.ค.-เม.ย.68 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 19835.1 | -
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 22500 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเลียและไข้เลือดออก | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 41640 | 1968-03-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 10400 | -
4 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 25950 | 1968-03-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 7300 | -
5 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 5510 | 1968-03-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 5510 | -
6 | โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมรักษาความสะอาดในชุมชน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 6900 | 1968-03-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 2300 | -
6
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
7.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การจราจรและป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน
1. แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | เงินสำรองจ่าย | เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในตำบลรมณีย์ | 590000 | ธ.ค.67- ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
7.2 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
1. แผนงานงบกลาง
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4142400 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการ | 955200 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 6000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 3500 | -
4 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพเพื่อ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ของประชาชน | 60000 | 1967-12-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 60000 | -
7.3 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ | -
1 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 20000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
7
7.4 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1. แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเวทีประชาคม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2 | ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 13000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
7.5 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | งานศูนย์ประสานงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 10000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
8
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
8.1 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียม | 8000 | 1967-10-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 8000 | -
2 | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการเลือกตั้ง อบต. เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ฯ | 30000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
3 | โครงการอบต.เคลื่อนที่ | เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบต.เคลื่อนที่ ฯ | 30000 | ต.ค.67-ก.ย.69 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
4 | ค่าใช้จ่ายตามหนังสือสั่งการ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรางมหาไทย สั่งการให้ อบต.ดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ | 20000 | ต.ค.67-ก.ย.70 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
5 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เป็นอุปกรณ์ Printer,Copier,scanner ภายในเครื่องเดียวกัน มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Network Interface สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi ได้ จำนวน 2 เครื่อง | 16000 | 1968-01-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 15836 | -
6 | เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) | มีกำลังไฟภายนอกไม่น้อยกว่า 800 VA สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที จำนวน 1 เครื่อง | 2500 | 1968-01-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 2300 | -
9
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
7 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะเหล็ก 4 ลิ้นชัก กว้าง 122 ซม. ลึก 66 ซม. สูง 75 ซม. มี กุญแจล็อคกได้ 2 กุญแจ มีที่พักเท้า จำนวน 2 ตัว | 11800 | 1968-01-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 11000 | -
8 | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) | เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 บีทียู | 19500 | 1968-01-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 19490 | -
9 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้มีพนักพิง ปรับระดับสูงต่ำได้ด้วยระบบไฮโดรลิก ขาพลาสติก 5 แฉก มีล้อหมุนได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 55 ซม. ลึก 55ซม. สูง 85 ซม. จำนวน 3 ตัว | 6600 | 1968-01-01 | ดำเนินการเสร็จสิ้น | 6400 | -
4. แผนงานการพาณิชย์
ลำดับ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | เครื่องซับเมิร์สสูบน้ำ | เครื่องซับเมิร์สสูบน้ำ ขนาด 2" x2แรง x220V จำนวน 1 เครื่อง | 30000 | ต.ค.67-ก.ย.70 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
10
8.2 กลยุทธ์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลำดับ | โครงการ | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินการ | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
ที่ |  |  | (บาท) | ดำเนินการ |  | งบประมาณ
1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้นำชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 250000 | ต.ค.67-ก.ย.70 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -
2 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ | 100000 | ต.ค.67-ก.ย.70 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 0.- | -